## Sheet1 (hidden)
交通领域重点工作调度会议纪要交办事项落实情况 （市政府专题会议纪要〔2025〕63号）
填报单位名称： |  |  |  | 报送时间：
序号 | 调度事项 | 具体交办事项 | 责任单位 | 落实情况 | 完成时限 | 办理进度 | 是否完成 | 备注
1 | 关于石井航道二期项目 | （一）清礁工艺变更事宜。泉州港口发展中心指导项目业主、施工单位和南安市政府会同各自委托的第三方造价咨询单位，重新组价，沟通协商，于5月8日前明确解决方案。如未能达成一致意见，由泉州港口发展中心牵头协调，双方共同委托一家造价咨询单位，5月19日前提出合理方案，各方需予以认可。泉州交发集团应督促施工单位不得随意停工、怠工，市港口高质量发展指挥部办公室抓好督导、通报。 | 泉州港口发展中心 泉州交发集团 市指挥部办公室
2 |  | （二）3#锚地事宜。泉州交发集团、路桥集团和晋江市政府要各明确一名领导加强3#锚地疏浚物有偿化处置事宜的沟通对接，晋江市政府5月10日前明确疏浚物接收处置方案，加快推进招拍挂手续，确保6月份具备施工条件。 | 晋江市政府 泉州交发集团 路桥集团
3 |  | （三）项目资金事宜。南安市政府尚未按进度拨付的300万元项目资金5月底前要拨付到位，省级补助资金请泉州港口发展中心积极对接协调。 | 南安市政府 泉州港口发展中心
4 |  | （四）航标工程维护费事宜。泉州港口发展中心要指导项目业主从必要性角度，实事求是提出航标工程预算调整，同时全面摸排项目可能存在预算调整金额情况，确保项目不超概。 | 泉州港口发展中心
5 | 关于石井作业区18-19号泊位项目 | 市发改委、南安市政府于“五一”节后再次前往国家发改委沟通协调用海批复等事宜。用海批复之前，南安市政府、泉州港口发展中心要组织加大陆域进场施工作业面，加强施工作业安全管理，泉州海事局积极协调省级部门支持通航安全保障方案评审，按规定尽快办理水上水下施工许可等。 | 市发改委 南安市政府 泉州港口发展中心 泉州海事局
6 | 关于泉州船厂项目 | （一）产能指标事宜。市政府洪永佳副秘书长牵头，市发改委、工信局要继续跟踪对接，“五一”节后报请省发改委、工信厅一同前往国家发改委、工信部再次沟通对接。 | 市发改委 工信局
7 |  | （二）船坞码头审批验收事宜。市交通运输局要会同泉州交发集团，“五一”节后前往省交通运输厅沟通汇报船坞码头建设审批及验收事项。 | 市交通运输局 泉州交发集团
8 |  | （三）安全生产事宜。惠安县政府、泉州交发集团要抓好船厂当前已投入生产运营板块的安全生产管理，为手续办理、招商对接营造良好氛围。 | 泉州交发集团 惠安县政府
9 |  | （四）招商引资事宜。泉州交发集团要根据前期招商调研情况，再梳理各企业合作意愿，加强对接招商局集团、中船集团等头部企业，积极主动向上汇报，必要时可提请省、市领导支持接洽。 | 泉州交发集团
10 | 关于比亚迪产品经泉州港口出海项目 | （一）补助资金事宜。石狮市政府要加快研究推动闽赣中部物流大通道建设和港口物流的降本增效专项扶持政策措施，于5月中旬前出台。 | 石狮市政府
11 |  | （二）通关事宜。市商务局要跟踪协调比亚迪产品经泉州港口出海涉及的海关查验、报关等事项，确保通关服务高效顺畅。 | 市商务局
12 |  | （三）整车出口事宜。泉州太平洋集装箱码头公司要在促成比亚迪零部件经泉州港口出海项目落地基础上，争取6月份推动比亚迪新能源车辆从泉州港口出海。 | 泉州太平洋集装箱码头公司

## Sheet3
泉州市港航产业促进会与上海海事大学产教融合研究生联合培养意向表
序号 | 需求企业 | 岗位名称 | 学院 | 专业 | 学位类型 | 提供实习岗位数（个） | 实习期（月） | 是否提供餐食（早/午/晚餐） | 是否提供住宿 | 实习待遇情况 | 所在城市 | 备注
1 | 福建省泉运实业集团有限公司 | 投资管理部专员 | 经济管理学院 | 金融、应用统计、会计 | 专业学位 | 1 | 12 | 是（午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
|  | 运营管理部专员 | 经济管理学院 | 应用经济学、会计 | 学术学位、专业学位 | 1 | 12 | 是（午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
2 | 泉州市公交集团有限责任公司 | 机务信息部科员 | 信息工程学院 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程、人工智能 | 学术学位、专业学位 | 1 | 9-12 | 是（早/午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
|  | 经营业务部科员 | 交通运输学院、经济管理学院 | 交通运输规划与管理、交通运输、应用经济学、管理科学与工程、会计学、应用统计 | 学术学位、专业学位 | 1 | 9-12 | 是（早/午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
3 | 泉州市能源发展集团有限公司 | 能源业务类人员 | 商船学院 物流工程学院 物流科学与工程研究院 | 人工智能、动力工程、 清洁能源技术机械工程、电气工程、控制工程 | 专业学位 | 1 | 9-12 | 是（早/午/晚餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
4 | 泉州交发置业投资集团有限公司 | 综合部工作人员 | 经济管理学院 | 工商管理学 | 学术学位 | 1 | 12 | 是（早/午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
5 | 泉州交发置业集团权属泉州交发船舶重工发展有限公司 | 设备管理专员 | 物流工程学院 | 电气工程 | 专业学位 | 1 | 12 | 是（午餐） | 是 | 2500元/月 | 泉州市
6 | 泉州港务集团有限公司 |  | 物流工程学院 | 机械工程 |  | 1 |  |  |  |  | 泉州市
|  |  | 物流科学与工程研究院 | 物流工程与管理 |  | 1 |  |  |  |  | 泉州市
7 | 泉州中泉国际经济技术合作（集团）有限公司 | 船员调配协管岗 | 外国语学院 | 英语笔译 | 专业学位 | 2 | 12 | 否 | 是 | 3000元/月 | 泉州市 | 实习待遇已含餐补
8 | 兴通海运股份有限公司 | 法务专员 | 法学院 | 国际法学/民商法学 |  | 1 |  |  |  | 面议 | 面议
|  | 市场/运营专员 | 交通运输学院 | 交通运输 |  | 1 |  |  |  | 面议 | 面议
|  | 财务/投资专员 | 经济管理学院 | 财务管理/会计 金融 |  | 1 |  |  |  | 面议 | 面议
|  | 操船专员 | 商船学院 | 水路交通运输/轮机工程 |  | 1 |  |  |  | 面议 | 面议
|  | 国际行政 | 外国语学院 | 英语翻译 |  | 1-2 |  |  |  | 面议 | 面议